## Planning
Updating:0% | 2015-11-01 | 4 | H3:AK50 | Aujourd'hui : | 2022-09-23
Phase du projet | Date de début | Date de fin | Durée en jours/hommes | Progression | Equipe | Couleur | 2015-11-01 | 2015-11-05 | 2015-11-09 | 2015-11-13 | 2015-11-17 | 2015-11-21 | 2015-11-25 | 2015-11-29 | 2015-12-03 | 2015-12-07 | 2015-12-11 | 2015-12-15 | 2015-12-19 | 2015-12-23 | 2015-12-27 | 2015-12-31 | 2016-01-04 | 2016-01-08 | 2016-01-12 | 2016-01-16 | 2016-01-20 | 2016-01-24 | 2016-01-28 | 2016-02-01 | 2016-02-05 | 2016-02-09 | 2016-02-13 | 2016-02-17 | 2016-02-21 | 2016-02-25
Phase d'initialisation | 2015-11-02 | 2015-11-10 | 3,5 | 100 |  | tomato
Recueil des besoins | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 0,5 | 50% | Guillaume | tomato
Etude de faisabilité | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 0,5 | 0 | Toute l'équipe | tomato
Cadrage | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 1 | 0 | Guillaume | tomato
Proposition commerciale | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 0,5 | 0 | Guillaume | tomato
Soutenance | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 1 | 0 | Guillaume | tomato
Phase de lancement | 2015-11-13 | 2015-11-24 | 7 | 0 |  | orange
Benchmark | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 1 | 0 | Guillaume | orange
Considérations marketing | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 0,5 | 0 | Guillaume | orange
Considérations graphique | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 0,5 | 0 | Laura | orange
Spécifications fonctionnelles | 2015-11-17 | 2015-11-20 | 3 | 0% | Guillaume ; Emma | orange
Spécifications techniques | 2015-11-23 | 2015-11-24 | 2 | 0 | Emma | orange
Phase de conception | 2015-11-26 | 2015-12-04 | 12 | 0 |  | gold
Adaptation charte graphique | 2015-11-27 | 2015-11-27 | 1 | 0 | Laura | gold
Charte éditoriale | 2015-11-27 | 2015-11-27 | 1 | 0 | Guillaume | gold
Rédaction des contenus | 2015-11-30 | 2015-12-01 | 2 | 0 | Guillaume | gold
Photos | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 1 | 0 | Photographe freelance | gold
Traductions | 2015-12-01 | 2015-12-04 | 3 | 0 | Marine ; Traducteurs freelance | gold
Maquettes | 2015-11-30 | 2015-12-03 | 4 | 0 | Laura | gold
Phase de production | 2015-12-07 | 2015-12-23 | 16 | 0 |  | skyblue
Hébergement & nom de domaine | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 0,5 | 0 | Emma | skyblue
Installation | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 0,5 | 0 | Emma | skyblue
Customisation du thème | 2015-12-08 | 2015-12-15 | 5 | 0 | Emma | skyblue
Internationalisation | 2015-12-15 | 2015-12-18 | 3 | 0 | Emma ; Traducteurs | skyblue
Installation Services tiers | 2015-12-21 | 2015-12-21 | 1 | 0 | Emma | skyblue
Création emails | 2015-12-21 | 2015-12-21 | 0,5 | 0 | Emma | skyblue
Tests | 2015-12-21 | 2015-12-21 | 1 | 0 | Guillaume | skyblue
Déploiement | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 1 | 0 | Emma | skyblue
Phase d'exploitation | 2015-12-22 | 2017-01-01 | 376 | 0% |  | purple
Formation CMS | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 1 | 0 | Guillaume | purple
Recettage | 2015-12-22 | 2016-01-06 | 15 | 0 | Guillaume | purple
Référencement aggrégateurs | 2016-01-04 | 2016-01-06 | 2 | 0 | Guillaume | purple
Note on B1: Double-cliquez sur cette case pour définir la date de début du calendrier.
Note on C1: Choisissez l'échelle de votre calendrier en nombre de jours.
Note on D1: Choisissez la plage du calendrier.
Note on D2: La durée en jours s'ajuste automatiquement en fonction des dates de début et de fin.
Note on E2: Indiquez la complétion d'une tâche et sa couleur s'ajustera automatiquement.
Note on G2: Pour sélectionner la couleur de votre graph utilisez les noms de la liste suivante : https://www.w3schools.com/tags/ref_colornames.asp